## Slide 1
Plan rigg og renndager 2022

## Slide 2: Riggdager
Lørdag.
  Begrenset aktivitet
Søndag
  Vi har hele anlegget
Alle rom skal være ryddet og rene på søndag

## Slide 3: Stadion
Fokus i helga på korridorene mellom skytebane og stadion
  Preppes på fredag/lørdag morgen
Stadion blir kjørt lørdag kveld. Detaljer avtales søndag.
Søndag settes gjerder og mønepanner legges klart i depoter.
Konklusjon: Stadion vurderer oppstart på lørdag. Fullt mannskap på søndag. Stadion ferdig tirsdag formiddag.
Strafferunder ferdig onsdag

## Slide 4: Skytebane
Skytebane kan skifte skiver og skilt samt sette opp T-staker på lørdag.
Området mellom skiver og skytebane ferdigpreppes fredag kveld.
Skytebanen finpreppes i samarbeid med Oslo kommune på søndag.
Vurdering: Hvis brukbart vær – skal vi droppe tastebuene?
Kurvinen bua er antagelig for stor og vi lar den være.
Konklusjon: Oppsatt plan over følges. Små justeringer kan forekomme

## Slide 5: Forutsetninger for å lykkes
Vi må ha bærehjelp på søndag. Vurdere lørdag:
  Gjerder
    Alle blir ryddet bort av skiforeningen hvis de har renn på lørdag. Hvis ikke kjøres de til snøkant av Oslo kommune
  Mønepanner
    Plasseres ut i depoer
  Tasteboder og Kurvinenhuset ??????????
  Kasser fra Kulvert opp til rennkontor, Gamle antidopingrommet (stadion og løyper)
Snøscootere/ATV må hver enkelt seksjon bestille for alle dager det er behov.

## Slide 6
DATE | TRAINING | ZEROING | COMPETITIONS | MEETINGS/SIDE EVENTS
14 March Monday | Tracks open to Frognerseteren |  |  | Arrival Teams
15 March Tuesday | 12:45 – 14:45 Training Men 15:15 – 17:15 Official Training Women |  |  | 20:00 TCM: Election of juries
16 March Wednesday | 12:45 – 14:45 Training Women 15:15 – 17:15 Official Training Men |  |  | 17:45 Deadline Sprint Women Entries
Møte IBU ca 0930
Møte IBU ca 0930

## Slide 7
DATE | TRAINING | ZEROING | COMPETITIONS | MEETINGS/SIDE EVENTS
17 March Thursday | 11:00 – 12:30 Training Men | 14:45-15:35 | 15:45 Sprint Women | Flower- and prize giving ceremony at the stadium directly after competition 17:45 Deadline Sprint Men Entries
18 March Friday | 11:00 – 12:30 Training Women | 14:45-15:35 | 15:45 Sprint Men | Flower- and prize giving ceremony at the stadium directly after competition
19 March Saturday |  | 12:05-12:35 Women 14:15- 14:45 Men | 12:50 Pursuit Women 15:00 Pursuit Men | Flower- and prize giving ceremony at the stadium directly after competitions
20 March Sunday |  | 12:05-12:35 Women 14:15- 14:45 Men | 12:50 Mass Start Women 15:00 Mass Start Men | 10:50 Mass Start Women confirmation 13:00 Mass Start Men confirmation Flower- and prize giving ceremony at the stadium directly after competitions

## Slide 8: Påmelding WC skiskyting 2022
For dere som ikke har meldt dere på eller har problemer med å melde dere på, kan dere følge denne linken og fremgangsmåten i de neste lysbilder.
https://holmenkollen.mobilise.no/Applicant.aspx?arr=9286962
https://holmenkollen.mobilise.no/Applicant.aspx?arr=9286962

## Slide 9: Registrering - fylles ut

## Slide 10: Legg inn eventuelle tidligere erfaringer

## Slide 11: Velg sport og skytebane på prioritet 1, huk av godtar betingelser

## Slide 12: Send inn søknad

## Slide 13: Kontakt
Har du fortsatt problemer med å legge deg inn, bruk eventuelt Excel arket som ligger hjemmesiden, eller kontakt meg:
Roar Viken
E-post: roar.viken@smurfitkappa.no
Mobil: 480 22 376